## Arkusz1
LP | Obszar merytoryczny | Obszar PIK | Rodzaj prac | Opis prac | Źródło potrzeby | Priorytet | Status realizacji | Wydanie PIK dla | Wersja robocza
1 | Recepta - DRR | Słownik | Modyfikacja | Poprawienie wartości kodu kraju Łotwa w słowniku symboli instytucji właściwej dla koordynacji | CeZ | Krytyczne | Zidentyfikowany błąd | PIK 1.3.2.fix
2 | Historia choroby | Template | Nowy | Szablon dokumentów historii choroby | MZ | Zwykłe | Wersja robocza do konsultacji | Wydanie dedykowane, docelowo scalone z PIK 1.3.3 | https://www.ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/konsultacje-szablonow-cda-dla-historii-choroby-oraz-historii-zdrowia-i-choroby
3 | Historia zdrowia i choroby | Template | Nowy | Szablon dokumentu historii zdrowia i choroby | MZ | Zwykłe | Wersja robocza do konsultacji | Wydanie dedykowane, docelowo scalone z PIK 1.3.3 | https://www.ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/konsultacje-szablonow-cda-dla-historii-choroby-oraz-historii-zdrowia-i-choroby
4 | Historia zdrowia i choroby | Template | Modyfikacja | Prośba integratora o dedykowany schemat sekcj stomatologii. Nie znalazłem w historia zdrowia i choroby poradni ambulatoryjnej sekcji odnoszącej do obszaru ciała /zęba który pozwolił by na uporządkowanie wpisów. | Integrator | Zwykłe | Do analizy | ?
5 | Historia zdrowia i choroby | Template | Modyfikacja | Pakiet uwag integratorów do szablonów. | Integrator | Zwykłe | Do analizy | ?
6 | Dokumentacja urodzenia i zgonu | Template | Nowy | Dwa nowe szablony dokumentów - karta zgonu i karta urodzenia (z adnotacją o martwym urodzeniu) | KPRM | Pilne | Wersja robocza do konsultacji | Wydanie dedykowane, docelowo scalone z PIK 1.3.3 | https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/konsultacje-szablonow-cda-karty-zgonu-i-karty-urodzenia-z-adnotacja-o-martwym-urodzeniu
7 | Dokumentacja urodzenia i zgonu | Template | Modyfikacja | Dodanie do szablonów EKZ/EKU/EKUAOMU kwalifikatora korekty | KPRM | Pilne | Wersja robocza do konsultacji | Wydanie dedykowane, docelowo scalone z PIK 1.3.3
8 | Recepta | Template | Modyfikacja | Poprawnienie szablonu dot. recepty na impot docelowy. Uszczelnienie działania schematronu. Obecnie z powodu błędu szablon recepty na import docelowy pozwala na praktycznie dowolną konstrukcję dokumentu. | CeZ | Zwykłe | Zidentyfikowany błąd | PIK 1.3.2.1
9 | Recepta - KPK | Słownik | Modyfikacja | Aktualizacja słownika (zbioru wartości) postaci opakowań leku o nowe wartości. | CeZ | Zwykłe | Opisany zakres prac | PIK 1.3.2.1
10 | Recepta - KPK | Słownik | Dodanie | Wprowadzenie słownika (zbioru wartości) substancji czynnych wg klasyfikacji WHO ATC. | CeZ | Zwykłe | Opisany zakres prac | PIK 1.3.2.1
11 | Recepta - KPK | Słownik | Dodanie | Wprowadzenie słownika (zbioru wartości) jednostek zgodnego z UCUM. | CeZ | Zwykłe | Opisany zakres prac | PIK 1.3.2.1
12 | Recepta - KPK | Słownik | Dodanie | Wprowadzenie słownika (zbioru wartości) dróg podania leku. | CeZ | Zwykłe | Opisany zakres prac | PIK 1.3.2.1
13 | Recepta - KPK | Słownik | Dodanie | Utworzenie słownika typów NullFlavor | CeZ | Zwykłe | Opisany zakres prac | PIK 1.3.2.1
14 | Recepta - KPK | Słownik | Dodanie | Wprowadzenie słownika (zbioru wartości) czasu podania leku. | CeZ | Zwykłe | Opisany zakres prac | PIK 1.3.2.1
15 | Recepta - DRR | Słownik | Modyfikacja | Dodanie do szablonu dokumentu realizacji dodatkowego rodzaju odpłatności - wartość składnika dla leku recepturowego na potrzeby zgodności z XML LEK. | CeZ | Zwykłe | Opisany zakres prac | PIK 1.3.2.1
16 | Recepta - DRR | Template | Modyfikacja | Drobne poprawki w szbalonach DRR na potrzeby zgodności z XML LEK. | CeZ | Zwykłe | Do analizy | PIK 1.3.2.1
17 | Skierowanie | Schematron | Modyfikacja | Uniezależnienie możliwości podanie strony ciała od podania okolicy ciała. | CeZ | Zwykłe | Do analizy | PIK 1.3.2.1
18 | Skierowanie | Template | Modyfikacja/Nowy | Skierowane na badanie PET-CT / PET/MR o elementy niezbędne wymagane na każdym tego typu skierowaniach. | CeZ | Zwykłe | Do analizy | PIK 1.3.3
19 | Medycyna szkolna | Template | Nowy | Nowy szablon lub szablony badania profilaktycznego uwzględniające potrzeby informacjne poszczególnych roczników | CeZ/IMID | Zwykłe | Do analizy | PIK 1.3.3
20 | Medycyna szkolna | Template | Nowy | Nowy szablon dla dokumentacji indywidualnej ucznia prowadzona przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. | CeZ/IMID | Zwykłe | Do analizy | PIK 1.3.3
21 | Opieka farmceutyczna | Template | Nowy | Szablon dokumentu opieki farmaceutycznej | CeZ | Zwykłe | Prototyp | PIK 1.3.3
22 | Medycyna pracy | Template | Nowy | Nowe szablony dla obszaru dokumentacji medycznej służby medycyny pracy | CeZ/IMID | Zwykłe | Do analizy | PIK 1.3.3